ANNEXE :1

**Les résultats du projet janvier 2022 à juin 2023**

|   | **Indicateur** | **Les résultats** | Résultas 2022-S1 2023 | Cibles globales du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | But: Améliorer l’accès aux services de soins de santé volontaires de qualité pour les populations vulnérables, surtout les jeunes et adolescents | 2022 | S1 2023 |
| I | **Créer un environnement favorable à l’exercice des DSSR** |
| I.1 | **Renforcer la confiance, le sentiment d’auto-efficacité et l’autonomie des adolescentes et des jeunes pour rechercher les services SR** |
|   | Nombre de campagne de masse organisé | 23 | 52 | 75 | 116 |
|   | Nombre de personnes touchées par les campagnes de masse médias sur la PF | 3 688 616 | 6 841 454 | 10 530 070 | 28 753 095 |
|   | Nombre de personnes touchées par la ligne verte | 2 129 | 905 | 3 034 | 71 449 |
|   | Nombre de jeunes adolescents touchés par les activités de sensibilisations sur la SR/PF | 2 930 152 | 3 982 363 | 6 912 515 | 33 296 610 |
|   | Nombre de personnes touchées par la CIP | 237 082 | 92 091 | 329 173 | 1 135 965 |
|   |  # Nombre d'établissements de santé qui adoptent et mettent en œuvre des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux jeunes.  | 18 |   |   | 1 090 |
|   | Pourcentage de jeunes ayant reçu des informations complètes et correctes sur la sexualité, la grossesse et la contraception  |   |   | 0 | 29% |
| I.2 | **Renforcer la capacité des acteurs communautaires à lever les barrières socioculturelles empêchant la réalisation des DSSR, par le biais de la mobilisation sociale** |
|   | Nombre de leaders communautaires et religieux engagé | 42 | 158 | 200 | 335 |
|   | Nombre d'organisation locales mobilisés | 36 | 10 | 46 | 45 |
|   | Nombre de renforcement de capacité de jeune réalisé | 0 | 0 | 0 | 15 |
|   | Nombre d'homme (mari) participant aux écoles des maris | 677 | 677 | 1 354 | 677 |
|   | Nombre d'homme touchés par les maris modèles | 71 137 | 48 237 | 119 374 | 450 100 |
| I.3 | **Etablir un cadre politique plus favorable à l’exercice des DSSR, par le biais du plaidoyer.** |
|   | Nombre de plaidoyer institutionnel effectué | 1 | 4 | 5 | 20 |
|   | Nombre de task forces DSSR opérationnelles au niveau communal et communautaire | 1 | 15 | 16 | 67 |
|   | Nombre de réunions de coordination organisées à tous les niveaux | 0 |   | 0 | 5 |
| II | **Améliorer l'offre des services en SR de qualité** |
| II.1 | **Renforcer des capacités en prestation de services de qualité, notamment des services de santé adaptés aux jeunes** |
|   | Nombre de personne formé | 49 |   | 49 | 226 |
|   | Nombre de population cible ayant bénéficié des offres de services (en centre fixe) | 395 234 |   | 395 234 | 1 574 969 |
|   | Nombre de service fourni (fixe) | 395 234 | 308 043 | 703 277 | 2 394 789 |
|   | • Nombre de DIU (10 ans) inséré | 7 272 | 5 250 | 12 522 | 76 353 |
|   | • Nombre de Jadelle (5 ans) inséré | 54 003 | 39 356 | 93 359 | 361 368 |
|   | • Nombre de Implanon (03 ans) inséré | 24 995 | 19 557 | 44 552 | 139 463 |
|   | • Nombre de Injectables IM | 88 050 | 35 684 | 123 734 | 513 173 |
|   | • Nombre de Injectables SC | 66 472 | 35 165 | 101 637 | 369 873 |
|   | • Nombre de Pilules | 89 636 | 173 031 | 262 667 | 549 509 |
|   | • Nombre de Préservatifs Masculins | 392 474 | 366 317 | 758 791 | 1 786 328 |
|   | • Nombre de Préservatifs Féminins | 134 662 | 4 501 | 139 163 | 512 205 |
|   | Nombre de nouvelle utilisatrices PF  | 148 880 | 69 491 | 218 371 | 556 380 |
|   | Nombre de CYP | 463 213 | 254 933 | 718 146 | 2 041 100 |
|   | % de jeune filles et garçons âgés 15-24 ans qui savent comment prévenir une grossesse en utilisant des moyens de contraception modernes |   |   | A avoir avec l’évaluation à mi-parcours | 26% |
|   | % de filles âgées de 15 - 24 ans ayant déjà reçu une éducation sur la sexualité. |   |   | A avoir avec l’évaluation à mi-parcours | 13% |
| II.2 | **Rapprocher des services SR des populations vulnérables et dans les zones mal desservies** |
|   | Nombre de population cible ayant bénéficié des offres de services ambulant et mobile en SR |   | 125 559 |   | 445 088 |
|   | Nombre de service fourni (ambulatoire et mobile) |   | 125 559 |   | 1 175 509 |
| II.3 | **Renforcer les systèmes de qualité de soins pour améliorer l’approche de soins centrés sur le client.** |
|   | % de prestataires de service atteignant les normes minimales de qualité de service pour la PF. |   |   |   | 100% |

**Tableau des membres du consortium, la répartition des régions, la couverture géographique du projet BKN2.**

| **Membre du consortium** |  **Régions** |  **Districts** | **Nombre de CSCON** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Marie Stope** | Koulikoro | Dioila | 13 |
| Fana | 13 |
| Ouelessebougou | 13 |
| Kati | 22 |
| Kalabancoro | 7 |
| Sikasso | Niéna | 13 |
| Ségou | Bla | 10 |
| Mopti | Djenné | 9 |
| Total CSCOM |   | **100** |
| **PSI** | Bamako  | Bamako | 16 |
| Koulikoro | Kalaban coro | 10 |
| Kati | 2 |
| Kangaba  | 20 |
| Ségou | Ségou | 34 |
| Bla | 33 |
| Mopti | Mopti | 3 |
| Koro | 26 |
| Douentzan | 23 |
| Sikasso | Sikasso | 22 |
| Kadiolo | 25 |
| Kignan | 8 |
| Bougouni | 18 |
| Kolondieba | 21 |
| Total CSCOM |   | **261** |
| **AMPPF** | Koulikoro | Koulikoro | 19 |
| Kati | 2 |
| Banamba | 1 |
| Mopti | Mopti | 23 |
| Tenenkou | 21 |
| Youwarou | 8 |
| Djenné | 16 |
| Bandiagara | 4 |
| Gao | Gao | 10 |
| Ansogo | 3 |
| Bourem | 2 |
| Sikasso | Sikasso | 11 |
| Bougouni | 7 |
| Niena | 3 |
| Kadiola | 12 |
| Ségou | Markala | 16 |
| Ségou | 29 |
| Macina | 10 |
| Niono | 6 |
| Barouéli | 5 |
| Total CSCOM |  | **208** |

**Les sites des écoles des maris**

| **Région** | **District** | **Village de l'école** | **Nombre de maris modèles** | **Nombre de coach** | **Année de création** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAMAKO | COMMUNE I | DJANGUINEBOUGOU | 11 | 1 | 2017 |
| SIKORONI-SOURAKABOUGOU | 8 | 1 | 2018 |
| COMMUNE II | N'GOMI | 8 | 1 | 2018 |
| COMMUNE III | SAME | 8 | 1 | 2018 |
| SIRAKORO-DOUNFING | 8 | 1 | 2018 |
| COMMUNE IV | LASSA | 8 | 1 | 2018 |
| KALANBABOUGOU | 8 | 1 | 2018 |
| COMMUNE VI | SENOU | 10 | 1 | 2017 |
| KOULIKORO | KOULIKOR0 | SEGUELA | 12 | 1 | 2017 |
| TOUGOUNI | 12 | 1 | 2017 |
| KOULA | 12 | 1 | 2017 |
| DIOILA | WAKORO | 12 | 1 | 2018 |
| DEGNEKORO | 12 | 1 | 2018 |
| NGARA | 12 | 1 | 2018 |
| NGOLOBOUGOU | 12 | 1 | 2018 |
| BANCO | 12 | 1 | 2018 |
| SIKASSO | KIGNAN | N'GOLOKO SANZANA | 8 | 1 | 2017 |
| N'TJIBOUGOU | 8 | 1 | 2017 |
| YELEKELA | 8 |   | 2018 |
| KADIOLO | WORONI | 8 | 1 | 2018 |
| KATELE | 8 | 1 | 2017 |
| DIALAKOROSSO | 8 |   |   |
| NIEGUANSO | 8 |   |   |
| SEREKENI | 8 | 1 | 2018 |
| SEGOU | BLA | DOUGOUOLO | 12 | 1 | 2019 |
| NAMPASSO | 12 | 1 | 2018 |
| TOUNA | 12 | 1 | 2018 |
| SEGOU | DIOUNA | 12 | 1 | 2018 |
| KONODIMINI | 12 | 1 | 2018 |
| BARAOULI | KALAKE | 12 | 1 | 2018 |
| KODOUGOUNI | 12 | 1 | 2019 |
| SOMO | 12 | 1 | 2019 |
| Mopti | Mopti | FATOMA | 12 | 1 | 2018 |
| SOMADOUGOU | 12 | 1 | 2018 |
| SOUFOUROULAYE | 12 | 1 | 2018 |
| TONGORONGO | 12 | 1 | 2018 |
| DJENNE | BOUNGUEL | 12 | 1 | 2017 |
| SOALA | 12 | 1 | 2017 |
| SOFARA | 12 | 1 | 2017 |
| TOROKORO | 12 | 1 | 2017 |
| GAO | GAO | SOSSOKOIRA | 12 | 1 | 2017 |
| BOULGOUNDJE | 12 | 1 | 2017 |
| WABARIA | 12 | 1 | 2017 |
| BERRAH | 12 | 1 | 2017 |
| TACHARNE | 12 | 1 | 2018 |
| ANSONGO | ANSONGO CENTRALE | 12 |   | 2018 |
| BASI HAOUSSA | 12 | 1 | 2018 |
| MOUDAKANE | 12 | 1 | 2018 |
| Total Phase 1 | 44 | 517 | 44 |   |
| KOULIKORO | KOLOKANI | NIOKONA | 8 | 1 | mars-22 |
| NOSSOMBOUGOU | 8 | 1 | mars-22 |
| OUOLODO | 8 | 1 | mars-22 |
| SERIWALA | 8 | 1 | mars-22 |
| DIDIENI | 8 | 1 | mars-22 |
| SIKASSO | KOLONDIEBA | NANGALASSO | 8 | 1 | mars-22 |
| KOLOSSO | 8 | 1 | mars-22 |
| DIALAKOROBA | 8 | 1 | mars-22 |
| TOUTIALA | 8 | 1 | mars-22 |
| MENA | 8 | 1 | mars-22 |
| SEGOU | BLA | TASSONA | 8 | 1 | mars-22 |
| SOMASSO | 8 | 1 | mars-22 |
| BENGUENE | 8 | 1 | mars-22 |
| TALO | 8 | 1 | mars-22 |
| TERIYABOUGOU | 8 | 1 | mars-22 |
| Mopti | Mopti | BARGONDAGA | 8 | 1 | mars-22 |
| BARBE | 8 | 1 | mars-22 |
| HOREGUENDE | 8 | 1 | mars-22 |
| TAKOUTI | 8 | 1 | mars-22 |
| DOUNDOU | 8 | 1 | mars-22 |
| Total Phase 2 | 20 | 160 | 20 |   |
| Total Ecole BKN2 | 20 | 677 | 64 |   |

**NB**: ***PSI Mali n’accorde pas d’avance sur les prestations. Paiement 100% après validation et réception de tous les livrables convenus.***

Annexe 2 : **DECLARATION DE CONFLIT D’INTERÊT ET DE BONNES PRATIQUES**

A REMPLIR PAR LE FOURNISEUR DEPOSANT UNE OFFRE OU SIGNANT UN BON DE COMMANDE AVEC PSI

Je soussigne (Nom du responsable de la société), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ agissant au nom de la société \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, affirme par la présente que ni moi, ni mon épouse, ni conjoint (e) ni aucun membre de ma famille ou proche n’est employé, prestataire, consultant ou stagiaire de PSI.

Si je me rends compte d’un tel conflit d’intérêt réel ou potentiel, je porterai cela à la connaissance du Représentant Résident de PSI sans délai.

Je reconnais qu’il est *formellement interdit*, de la part des fournisseurs et prestataires potentiels et/ou actuels de PSI Mali de donner des commissions ou retro commissions ou de verser des pots de vin aux employés de PSI Mali en vue d’avoir ou de continuer à avoir des marchés en son sein.

Je m’engage à respecter scrupuleusement une telle disposition et accepte les sanctions de PSI au cas où moi-même ou un de mes préposés venait à être dénoncé pour un tel acte.

En signant la présente déclaration, je certifie que (Nom de la société) ……………………………..…………. n’a pas participé, et veillera avec tous les efforts possibles, à ne pas participer ou fournir un support matériel ou toute autre ressource à des individus ou des entités qui commettent, tentent de commettre, préconisent, facilitent ou participent à des fraudes, corruptions actives ou indirectes, collusions, pratiques coercitives, implications dans une organisation criminelle ou toute autre activité illégale, ou encore qui ne respectent pas les Droits de l’Homme ou droits sociaux de base et les conditions de travail minimum telles que définies par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), en particulier concernant le non-travail des enfants, la non-discrimination, la liberté d’association, le respect des salaires minimum, l’absence de travail forcé et le respect des conditions de travail et d’hygiène.

Enfin, je certifie par la présente que (Nom de la société) ……………………………….…………. n’est impliqué dans aucun procès en cours, dans aucune action ou recours en justice, comme plaignant ou comme accusé, en son nom ou au nom de toute autre entité, pour des actions relatives à des fraudes, corruption ou toute activité illégale, et n’a jamais été reconnu coupable de telles pratiques.

Nom: Date:

Titre: Cachet:

Signature: