## PPM 2024
MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU
AGENCE MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE DOMESTIQUE
ET DE L'ELECTRIFICATION RURALE (AMADER) | [18 empty] | 22
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS-
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2024
N° | Ordonnateur | Code Economique | Section | UF | Nom du Service | Nature de Marché | Mode de Passation | Type de Financement | Objet | Montant Prévisionnel | Date prévisionnelle de transmission | Date prévisionnelle de non-objection | Date prévisionnelle de publication | Date d'ouverture prévisionnelle | Date d'évaluation prévisionnelle | Date d'attribution prévisionnelle | Date prévisionnelle du début d'exécution | Date prévisionnelle de fin d'exécution
1 | MEE | - | 722 |  | AMADER | F | DRPR | FINEX | Fournitures et consommables de bureau | 7000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 2024-05-08
2 | MEE | 0 | 722 |  | AMADER | T | AOO | FINEX | Réalisation des centrales solaires PESDR | 1293243000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2025-06-23
3 | MEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Fournitures et consommables de bureau | 6000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-05-19
4 | MEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | SC | DRPR | BN | Entretien et réparation bâtiments | 5000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-06-03
5 | MEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | PI | DRPR | BN | Recrutement d'un commissaire aux comptes | 5000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-24
6 | MEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | PI | DC | BN | Elaboration des états financiers agregés de l'AMADER | 2500000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-24
6 | MEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | SC | DRPR | BN | Entretien et réparation Matériels et mobiliers | 5846000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-24
7 | MEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | SC | DRPR | BN | Entretien et réparation véhicules et motos | 9500000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-24
8 | MEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | SC | DRPR | BN | Frais de gardiennage | 8491400 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-07-23
9 | MEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | SC | DRPR | BN | Frais de nettoyage | 12336900 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-07-23
10 | MEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2023-006-001-000000 | AMADER | T | DRPO | BN | Réalisation d'un champ solaire electrique pour l'alimentation en électricité des locaux de l'AMADER (Siège) | 54000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-04-24
11 | MEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | T | DRPR | BN | Travaux Aménagement, agencement et installations des bureaux de l'AMADER | 10000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-04-23 | 2024-04-24 | 2024-05-24 | 2024-06-23 | 2024-11-20
12 | MEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPO | BN | Matériel de transport (Véhicules) | 78000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-06-23
13 | MEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Matériels, équipements, mobiliers de bureau | 20000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-19 | 2024-06-03
14 | MEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2023-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Matériels Informatiques et Logiciels | 10000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-04-09 | 2024-04-24 | 2024-05-24
15 | MEE | 23-1-1-01 | 722 | 51-6-2023-3369-001-000000 | AMADER | PI | AMI | BN | Service de consultants (Etudes architecturales pour la construction du nouveau siège de l'AMADER) | 300000000 | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 2024-03-25 | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 2024-05-23 | 2024-09-20
1826917300
|  |  |  | Nature de Marché |  |  |  | Mode de Passation
|  |  |  | F | Fournitures et Services Connexes |  |  | AOO | Appel d'Offres Ouvert
|  |  |  | T | Travaux |  |  | AOR | Appel d'Offres Restreint
|  |  |  | PI | Prestations intellectuelles |  |  | ED | Entente Directe
|  |  |  | SC | Services Courants |  |  | AMI | Avis public à Manisfestation d'intérêts (PI)
|  |  |  | Type de Financement |  |  |  | DRPO | Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte
|  |  |  | BN | Budget National et Autres Financements Intérieurs |  |  | DRPR | Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte
|  |  |  | FINEX | Financement Extérieur |  |  | DC | Demande de cotation
|  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint |  |  | RC | Reconduction
[8 empty] | CR | Consultation restreinte
La Personne Responsable des Marchés
Note on S12: Sagou TEMEBELY: ce delai Est-ce realiste?
Note on J15: Sagou TEMEBELY: AC: on porrait scinde en PI : CAC 5 000 000 et reste au Compte agrégé
Note on J16: Sagou TEMEBELY: AC: on porrait scinde en PI : CAC 5 000 000 et reste au Compte agrégé