## PPM 2022
AGENCE MALIENNE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'ENERGIE DOMESTIQUE
ET DE L'ELECTRIFICATION RURALE (AMADER)
PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS-
POUR L'ANNEE BUDGETAIRE 2022
N° | Ordonnateur | Code Economique | Section | UF | Nom du Service | Nature de Marché | Mode de Passation | Type de Financement | Objet | Montant Prévisionnel | Date prévisionnelle de transmission | Date prévisionnelle de non-objection | Date prévisionnelle de publication | Date d'ouverture prévisionnelle | Date d'évaluation prévisionnelle | Date d'attribution prévisionnelle | Date prévisionnelle du début d'exécution | Date prévisionnelle de fin d'exécution
1 | MMEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Frais de gardiennage | 6000000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-12-31
2 | MMEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Entrétien et nettoyage des locaux de l'AMADER | 12500000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-12-31
3 | MMEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Acquisition de fournitures et consommables de bureau | 10000000 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-06-06
4 | MMEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Acquisition de cartouches d'encre | 7500000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-14
5 | MMEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Acquisition d'équipement de bureau | 20000000 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-18 | 2022-09-01
6 | MMEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | T | DRPO | BN | Travaux de construction de toilettes , de peinture intérieure du batiments existant et divers à l'AMADER | 24600000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-04-09
7 | MMEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | T | DRPO | BN | Installation d'un champ solaire à l'AMADER | 45000000 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-18 | 2022-09-18
8 | MMEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Acquisition de matériel informatique pour le compte de l'AMADER | 5000000 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-18 | 2022-09-01
9 | MMEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000000 | AMADER | F | DRPR | BN | Acquisition de mobilier de burreau | 5000000 | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 2022-07-29 | 2022-08-05 | 2022-08-12 | 2022-08-18 | 2022-09-01
10 | MMEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000001 | AMADER | F | DRPO | BN | Acquisition de 02 vehicules pour l'AMADER | 60000000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-31
11 | MMEE | 23-5-1-02 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000001 | AMADER | F | DRPR | BN | Acquisition installation et amenagement de 02 conteneurs à l'AMADER | 7000000 | 2022-04-07 | 2022-04-14 | 2022-04-21 | 2022-05-05 | 2022-05-12 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 2022-06-06
12 | MMEE | 64-1-1-48 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000001 | AMADER | SC | DRPR | BN | Location et partage d'infrastructure de telecom | 12000000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-12-31
13 | MMEE | 64-5-2-04 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000001 | AMADER | SC | DRPR | BN | Elaboration d'un plan de sensibilisation des usagers à l'utilisation du gaz butane | 22000000 | 2022-07-01 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-12-28 | 2022-08-04 | 2022-08-11 | 2022-10-31
14 | MMEE | 64-5-2-04 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000001 | AMADER | PI | DRPR | BN | Evaluation du plan d'action gaz butane et petrole lampant (2008-2017) | 24750000 | 2022-07-01 | 2022-07-06 | 2022-07-14 | 2022-07-20 | 2022-12-28 | 2022-08-04 | 2022-08-11 | 2022-10-31
15 | MMEE | 64-5-2-04 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000001 | AMADER | PI | DRPR | BN | Renforcement des capacités de 1000 aides menageres à l'utilisation du gaz butane | 18000000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-31
12 | MMEE | 64-5-2-04 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000001 | AMADER | PI | DRPR | BN | Elaboration d'un manuel de procedures de contrôle applicable au paiement de la subvention gaz butane | 9940000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-31
13 | MMEE | 64-5-2-04 | 722 | 50-1-2003-0006-001-000001 | AMADER | PI | DRPR | BN | Conception d'un logiciel d'execution de la subvention gaz butane | 8850000 | 2022-01-03 | 2022-01-06 | 2022-01-10 | 24//01/2022 | 2022-01-31 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-03-31
13 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | AOO | FINEX | Fourniture et Installation de centrales Hybrides et Reseaux dans 22 Localités du PERSHY 22 | 7500000000 | 2022-02-15 | 2022-02-25 | 2022-03-04 | 2022-04-03 | 2022-05-03 | 2022-05-18 | 2022-07-02 | 2023-07-02
14 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | ED | FINEX | Avenant N°01 au contrat de l'ingenieur conseil PERSHY | 1 | 2022-02-16 | 2022-02-26 | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 2022-03-30 | 2022-04-09 | 2022-04-19 | 2022-08-17
15 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | AOO | FINEX | Conception et réalisation des travaux pour la mise en place d’infrastructures de Production Hybride et de Distribution dans 33 localités en République du MALI | 20000000000 | 2022-02-17 | 2022-02-27 | 2022-03-06 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 2022-05-05 | 2022-06-04 | 2023-06-04
16 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | CR | FINEX | Etude D’impact Environnemental Et Social (EIES) et la réalisation d’un Plan D’action De Réinstallation (PAR) pour la Production Hybride et Accès Rural à l’Electricité - PHARE. | 150000000 | 2022-02-18 | 2022-02-28 | 2022-03-07 | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-05-06 | 2022-06-05 | 2022-08-04
17 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | CR | FINEX | Appui en renforcement de capacités (RC) de l’AMADER et autres Acteurs de l’Électrification Rurale au Mali | 300000000 | 2022-02-19 | 2022-03-01 | 2022-03-08 | 2022-03-23 | 2022-04-07 | 2022-04-22 | 2022-05-22 | 2023-05-22
18 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | ED | FINEX | Avenant au contrat de l'ingénieur conseil du PHARE | 200000000 | 2022-02-20 | 2022-03-02 | 2022-03-09 | 2022-03-29 | 2022-04-18 | 2022-05-03 | 2022-06-02 | 2023-06-02
19 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | AOO | FINEX | Centrales solaires de Sana et de Saye pour le compte du PESDR | 6500000000 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 2022-03-10 | 2022-04-09 | 2022-05-09 | 2022-05-24 | 2022-07-08 | 2023-07-08
20 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | CR | FINEX | Audit des comptes PESDR | 12000000 | 2022-02-22 | 2022-03-04 | 2022-03-11 | 2022-04-10 | 2022-05-10 | 2022-05-25 | 2022-07-09 | 2023-07-09
21 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | CR | FINEX | Contrôle des travaux des centrales solaires et des reseaux pour le compte du PESDR | 350000000 | 2022-02-23 | 2022-03-05 | 2022-03-12 | 2022-04-11 | 2022-05-11 | 2022-05-26 | 2022-07-10 | 2023-07-10
22 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | ED | FINEX | Avenant au marché de réseaux de PESDR | 200000000 | 2022-02-24 | 2022-03-06 | 2022-03-13 | 2022-04-12 | 2022-05-12 | 2022-05-27 | 2022-07-11 | 2023-07-11
23 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | AOO | FINEX | Travaux salle technique pour monotoring à distance des centrales | 80000000 | 2022-02-25 | 2022-03-07 | 2022-03-14 | 2022-04-13 | 2022-05-13 | 2022-05-28 | 2022-07-12 | 2023-07-12
24 | MMEE |  |  |  | AMADER | T | AOO | FINEX | Travaux de réalisation de forages equipes dans 05 localités | 150000000 | 2022-02-26 | 2022-03-08 | 2022-03-15 | 2022-04-14 | 2022-05-14 | 2022-05-29 | 2022-06-28 | 2022-10-26
25 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | DRPR | FINEX | Aquisition et installation de 800 Lanternes solaires dans 08 bibliotheques solaires | 24600000 | 2022-02-27 | 2022-03-09 | 2022-03-16 | 2022-03-31 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-07-14
26 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | ED | FINEX | Mise à jour et animation du site Web (Hébergement et mise à jour) | 6000000 | 2022-02-28 | 2022-03-10 | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 2022-03-27 | 2022-04-01 | 2022-04-06 | 2022-05-06
27 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | CR | FINEX | Etudes et contrôle des Travaux de la construction d’une salle technique | 10000000 | 2022-03-01 | 2022-03-11 | 2022-03-18 | 2022-04-02 | 2022-04-17 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-09-06
28 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | DRPO | FINEX | Acquisition de logiciels (dimensionnement ; modélisation tarif +formation) | 30000000 | 2022-03-02 | 2022-03-12 | 2022-03-19 | 2022-04-03 | 2022-05-03 | 2022-05-18 | 2022-06-07 | 2022-09-05
29 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | DRPR | FINEX | Aménagement et acquisition de matériels d’archivages électronique | 24000000 | 2022-03-03 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 2022-04-04 | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 2022-05-19 | 2022-07-03
30 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | AOO | FINEX | Acquisition d’un système de comptage à prépaiement | 200000000 | 2022-03-04 | 2022-03-14 | 2022-03-21 | 2022-04-20 | 2022-05-20 | 2022-06-04 | 2022-07-19 | 2022-11-16
31 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | DC | FINEX | Acquisition de matériels informatiques | 5000000 | 2022-03-05 | 2022-03-15 | 2022-03-22 | 2022-04-21 | 2022-05-21 | 2022-06-05 | 2022-06-15 | 2022-06-30
32 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | DRPR | FINEX | Acquisition d’un système de cartographie (Logiciel+Traceur (imprimante grand format)+Ordinateur) | 20000000 | 2022-03-06 | 2021-02-11 | 2021-02-12 | 2021-02-13 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | 2021-02-16 | 2021-02-17
33 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | CR | FINEX | Agent Vérificateur Indépendant VBG | 30000000 | 2022-03-07 | 2022-03-17 | 2022-03-24 | 2022-04-23 | 2022-05-23 | 2022-06-07 | 2022-07-22 | 2023-07-22
34 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | CR | FINEX | Audit Clôture environnementale et sociale | 30000000 | 2022-03-08 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 2022-04-24 | 2022-05-24 | 2022-06-08 | 2022-07-23 | 2023-07-23
35 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Assistant technique pour l'exploitation de Tom2pro | 7280000 | 2022-03-09 | 2022-03-19 | 2022-03-26 | 2022-04-25 | 2022-05-25 | 2022-06-09 | 2022-07-24 | 2023-07-24
36 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Mise à jour et animation du site Web (Hébergement et mise à jour) | 5600000 | 2022-03-10 | 2022-03-20 | 2022-03-27 | 2022-04-26 | 2022-05-26 | 2022-06-10 | 2022-07-25 | 2023-07-25
37 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Audit externe des comptes | 10000000 | 2022-03-11 | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 2022-04-27 | 2022-05-27 | 2022-06-11 | 2022-07-26 | 2023-07-26
38 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | CR | FINEX | Etude d’impact final du projet SHER | 67200000 | 2022-03-12 | 2022-03-22 | 2022-03-29 | 2022-04-28 | 2022-05-28 | 2022-06-12 | 2022-07-27 | 2023-07-27
39 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | DC | FINEX | Mise en place d’un système d’Archivage numérique | 15120000 | 2022-03-13 | 2022-03-23 | 2022-03-30 | 2022-04-29 | 2022-05-29 | 2022-06-13 | 2022-07-28 | 2023-07-28
40 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | DRPR | FINEX | Acquisition et installation de plaques signaletiques | 24800000 | 2022-03-14 | 2022-03-24 | 2022-03-31 | 2022-04-30 | 2022-05-30 | 2022-06-14 | 2022-07-29 | 2023-07-29
41 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Avenant marché YAMES Remplacement de localités | 51000000 | 2022-03-15 | 2022-03-25 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2022-06-15 | 2022-07-30 | 2023-07-30
42 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Avenant marché ZED | 392000000 | 2022-03-16 | 2022-03-26 | 2022-04-02 | 2022-05-02 | 2022-06-01 | 2022-06-16 | 2022-07-31 | 2023-07-31
43 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Avenant marché SAGEMCOM Augmentation de puissance de Diafarabé | 148000000 | 2022-03-17 | 2022-03-27 | 2022-04-03 | 2022-05-03 | 2022-06-02 | 2022-06-17 | 2022-08-01 | 2023-08-01
44 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Avenant marché SAGEMCOM remplacement de localités |  | 2022-03-18 | 2022-03-28 | 2022-04-04 | 2022-05-04 | 2022-06-03 | 2022-06-18 | 2022-08-02 | 2023-08-02
45 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Avenant marché SAGEMCOM Remplacement de localités | 366333196 | 2022-03-19 | 2022-03-29 | 2022-04-05 | 2022-05-05 | 2022-06-04 | 2022-06-19 | 2022-08-03 | 2023-08-03
46 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | ED | FINEX | Avenant marché ACCESS Augmentation de puissance de Oussoubidiagna | 387839716 | 2022-03-20 | 2022-03-30 | 2022-04-06 | 2022-05-06 | 2022-06-05 | 2022-06-20 | 2022-08-04 | 2023-08-04
47 | MMEE |  |  |  | AMADER | SC | ED | FINEX | Entretien des climatiseurs | 6000000 | 2022-03-21 | 2022-03-31 | 2022-04-07 | 2022-05-07 | 2022-06-06 | 2022-06-21 | 2022-08-05 | 2023-08-05
48 | MMEE |  |  |  | AMADER | SC | ED | FINEX | Entretien des vehicules et reparation | 15000000 | 2022-03-22 | 2022-04-01 | 2022-04-08 | 2022-05-08 | 2022-06-07 | 2022-06-22 | 2022-08-06 | 2023-08-06
49 | MMEE |  |  |  | AMADER | F | DRPR | FINEX | Fourniture et Installation d'un transformateur à la centrale de Narena | 25000000 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
50 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | CR | FINEX | Réalisation d’une plateforme informatique de suivi des ventes de lanternes | 5000000 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
51 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | CR | FINEX | Evaluation et diagnostic des bibliothèques solaires pilotes | 5000000 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
52 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | DRPR | FINEX | ONG VBG | 70000000 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
53 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | DRPR | FINEX | Developpement des AGR | 54000000 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
54 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | DRPR | FINEX | Mise en place d’un système d'informatique Geographique SIG | 500000000 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
55 | MMEE |  |  |  | AMADER | PI | DRPR | FINEX | Acquisition de logiciels (dimensionnement ; modélisation tarif +formation) | 25000000 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30
|  |  |  | Nature de Marché |  |  |  | Mode de Passation
|  |  |  | F | Fournitures et Services Connexes |  |  | AOO | Appel d'Offres Ouvert
|  |  |  | T | Travaux |  |  | AOR | Appel d'Offres Restreint
|  |  |  | PI | Prestations intellectuelles |  |  | ED | Entente Directe
|  |  |  | SC | Services Courants |  |  | AMI | Avis public à Manisfestation d'intérêts (PI)
|  |  |  | Type de Financement |  |  |  | DRPO | Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Ouverte
|  |  |  | BN | Budget National et Autres Financements Intérieurs |  |  | DRPR | Demande de Renseignement et de Prix à Compétition Restreinte
|  |  |  | FINEX | Financement Extérieur |  |  | DC | Demande de cotation
|  |  |  | CONJOINT | Financement Conjoint |  |  | RC | Reconduction
[8 empty] | CR | Consultation restreinte
La Personne Responsable des Marchés